## Feuille 1
numEtape | Ordre | nomEtape | Contenu | Début téhorique | Fin théorique | Début effectif | Fin effective | Fait | Délai respecté
1 | 1 | Impression | Impression de tous les fichiers nécessaires à l'assemblage du chassis du robot | 2021-12-01 | 2021-12-12
2 | 2 | Soudure | Soudures de tous les composants électroniques | 2021-12-01 | 2021-12-05
3 | 3 | Assemblage | Assemblage des impressions chassis et des composants électroniques | 2021-12-01 | 2021-12-19
4 | 4 | Cablage | Cablage des comosants afin d'avoir un robot fonctionnel après upload de code | 2021-12-01 | 2021-12-19
5 | 5 | Ligne | Implementation du suivi de ligne | 2021-12-01 | 2022-01-16
6 | 8 | Intersection | Implementation de la gestion des intersections | 2022-01-17 | 2022-01-23
7 | 12 | Sortie | Implementation de la gestion du cas de sortie de grille ou de ligne | 2022-01-17 | 2022-01-23
8 | 14 | Couleur | Implementation de la gestion de présence de cases colorées dans la grille | 2022-01-31 | 2022-02-13
9 | 16 | Largage | Implementation du largage de caisse sur case de couleur correspondante | 2022-01-31 | 2022-02-13
10 | 18 | Grille Mémoire | Implementation de la gestion de la grille en mémoire | 2022-02-21 | 2022-02-28
11 | 20 | Dijkstra | Implementation de l'algo du plus court chemin | 2022-02-21 | 2022-02-28
12 | 6 | Test_Suivi1 | Test de suivi d'une ligne droite | 2021-12-19 | 2022-01-16
13 | 7 | Test_Suivi2 | Test de suivi d'une ligne courbe | 2021-12-19 | 2022-01-16
14 | 9 | Test_Intersection1 | Tests de passage d'intersection en X | 2022-01-24 | 2022-01-30
15 | 10 | Test_Intersection2 | Tests de passage d'intersection en T | 2022-01-24 | 2022-01-30
16 | 11 | Test_Intersection3 | Tests de passage d'intersection en L | 2022-01-24 | 2022-01-30
17 | 13 | Test_Sortie | Test de sortie de ligne ou de grille | 2022-01-24 | 2022-01-30
18 | 15 | Test_Couleur | Test de reconnaissance des couleurs | 2022-02-14 | 2022-02-20
19 | 17 | Test_Largage | Test de largage de la caisse correspondante à la couleur | 2022-02-14 | 2022-02-20
20 | 19 | Test_Grille_Mémoire | Test de la reconnaissance de lagrille en mémoire | 2022-02-21 | 2022-02-28
21 | 21 | Test_Dijkstra | Test du plus court chemin pour aller d'un point A à un point B | 2022-02-21 | 2022-02-28
Hardware
Software
Tests